## Parametros DGP (hidden)
Documentador | ESTADOS REQUERIMIENTOS | Método de distribución | Tipo comunicación | Tipo Interesado | Calificación |  |  | Descripción | Tipo Requerimiento | Rubros | Gestión Riesgo | ¿Como? | Estados Requerimientos | Tipo Requerimiento | SISTEMA | Componente
Jorge Parra | Por hacer | E-mail | Reporte | Usuario Investigador |  | 1 | 1 | Actualización periódica sobre temas críticos del proyecto | REPORTE DE INFORMACIÓN | Recurso humano | Mitigar | Contratar | EN ANALISIS | Funcional | ERP ACADÉMICO | Modulo | tipo riesgo | Categoría de Riesgo | Calificación
Alejandro Gutierrez | En desarrollo | E-mail, Reunión | Presentación | Sponsor |  | 2 | 2 | Actualización regular sobre el desempeño de calidad del proyecto | ALINEAMIENTO | Hardware | Aprovechar | Comprar | APROBADO | No-Funcional | ERP FINANCIERO | Reportes | Oportunidad | Por identificar |  | Muy baja (1) | 1
Andrés Cordoba | En pruebas | Reunión | Noticias proyecto | Interventor |  | 3 | 3 | Actualización del estado del proyecto | COMPLEMENTARIEDAD | Software | Evadir | Alquilar | FUERA DEL PRESENTE ALCANCE |  | BI_SIGIIP | Proyectos | Amenaza | Políticos |  | Baja (2) | 2
Jesus David Arango | Entregado | Evento | Revisiones y reuniones | Usuario Lider Investigador |  | 4 | 4 | Recordación de tareas a los responsables | INTEGRACIÓN A BANNER | Viaticos | Transferir | Asignar existente |  |  | SIGIIP_PUBLICO | Semilleros |  | Económicos |  | Media (3) | 3
Jhonathan R | Rechazado | Prensa | Moral del equipo | Jefe de área |  | 5 | 5 | Reunión para revisar el estado del proyecto | CARGA DE INFORMACIÓN |  | Asumir |  |  |  | SIGIIP_INTERNO | Grupos |  | Clientes |  | Alta (4) | 4
Todos | En diseño | Prensa, evento |  | Lider de procesos |  | 0 | 0 | Programación regular de eventos del equipo del proyecto | AJUSTE SIGIIP | [6 empty] | Líneas de investigación | Logico | Proveedores |  | Muy alta (5) | 5
|  | Red social |  | Coordinador Departamento Gestión de Tecnología | [11 empty] | Areas | Si | Equipo de trabajo |  | Por asignar (0) | 0
|  | Foro Web |  | Administrativo |  | Frecuencia | [9 empty] | Convocatorias | No | Tecnología
|  |  |  | Ejecutor |  | Semanal | [9 empty] | Convenios
|  |  |  | Cliente |  | Quincenal | [9 empty] | Administración de roles y permisos
[6 empty] | Semanal | [9 empty] | Tipos y parámetros | estado
[6 empty] | Mensual | [9 empty] | Productos | Identificado
[6 empty] | Bimensual | [9 empty] | Proyección de categorización | Gestionado
[6 empty] | Trimestral | [9 empty] | Planes estratégicos y operativos | En gestión
[6 empty] | Semestral | [9 empty] | Seguridad SIGIIP | Desestimado
[6 empty] | Anual | [9 empty] | Usabilidad General
[6 empty] | Diaria | [9 empty] | Soportes documentales
[6 empty] | Por definir | [9 empty] | Mensajería
Alertas
Otros funcionales
Otros No funcionales
Personas
Comité de ética
Presupuesto - Proyectos
Perfil de usuario
Agendas Regionales {Nuevo}

## Matriz
DOCUMENTO MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE RIESGOS
RIESGOS IDENTIFICADOS | [9 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO
Tipo | Estado | Nombre riesgo | Categoría de Riesgo | Tiempo | Alcance | Calidad | Probabilidad ocurrencia | Valoración del Impacto | Promedio | Gestión del Riesgo | Descripción de la gestión a realizar del riesgo | Persona Responsable | Persona aprueba | Persona a consultar | Persona a informar | Seguimiento fecha comentario
Amenaza | Identificado | Falta de tiempo | Equipo de trabajo | x |  |  | 2 | 3 | 2.5 | Asumir |  | Director de proyecto | Director de proyecto, espónsor | Director de proyecto | Director de proyecto
Amenaza | Identificado | No tener una correcta estimación, evaluación y administración de riesgos. | Equipo de trabajo |  | x |  | 2 | 2 | 2 | Asumir |  | Asistente comercial | Director de proyecto, espónsor | Director de proyecto | Director de proyecto
Amenaza | Identificado | Que el contenido de la planeación y propuesta no sea realmente definido por el equipo, | Equipo de trabajo |  |  | x | 2 | 4 | 3 | Asumir |  | Asistente comercial | Director de proyecto, espónsor | Director de proyecto | Director de proyecto
Amenaza | Identificado | La falta de conocimiento de una metodología | Equipo de trabajo |  | x |  | 1 | 3 | 2 | Mitigar |  | Arquitecto de software | Director de proyecto | Arquitecto de software | Director de proyecto
Amenaza | Identificado | Falta de organización del equipo de desarrollo. | Equipo de trabajo |  | x |  | 1 | 5 | 3 | Mitigar
Amenaza | Identificado | Falta de conocimiento de herramientas | Equipo de trabajo |  | x |  | 1 | 3 | 2 | Mitigar
Amenaza | Identificado | Mala elección de herramientas. | Tecnología |  | x |  | 1 | 3 | 2 | Mitigar
Amenaza | Identificado | Desarrolladores con problemas de motivación. | Equipo de trabajo |  | x | x | 1 | 4 | 2.5 | Mitigar
Amenaza | Identificado | Falta de capacidad para reflejar requerimientos en un prototipo. | Equipo de trabajo |  | x |  | 2 | 3 | 2.5 | Mitigar
Amenaza | Identificado | El software no realice las funcionalidades que debería. | Equipo de trabajo |  |  | x | 2 | 4 | 3 | Asumir
Amenaza | Identificado | Errores en código | Equipo de trabajo |  |  | x | 2 | 3 | 2.5 | Asumir
Amenaza | Identificado | Errores al realizar las pruebas QA | Equipo de trabajo |  |  | x | 3 | 3 | 3 | Asumir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2