## Hoja1
ID | Actividad | Predecesor | Responsable
1 | Levantamiento de requerimientos |  | Tutor
2 | Diseño | 1
2.1 | Historias de usuario | 1
2.2 | Diagrama de secuencia | 1 | Sebastián
2.3 | Diagrama de estados | 1 | Carlos
2.4 | Diagrama entidad relación | 1 | Alejando
2.5 | Plan de implantación | 1 | Isabella
2.6 | Diagrama de clases | 1 | Jesús
3 | Creación de estructura del proyecto
4 | Datos | 2.4
4.1 | Construcción de la base de datos | 2.4
4.2 | Insertar datos iniciales | 2.4 - 4.1
4.3 | Inmuebles | 2.4 - 4.1
4.4 | Transacciones | 2.4 - 4.1
4.5 | visitas | 2.4 - 4.1
4.6 | personas | 2.4 - 4.1
4.7 | ofertas | 2.4 - 4.1
4.8 | sucursales | 2.4 - 4.1
4.9 | tipo inmueble | 2.4 - 4.1
4.10 | tipo transacción | 2.4 - 4.1
4.11 | estados | 2.4 - 4.1
4.12 | Imágenes | 2.4 - 4.1
5 | servicios | 2.6
5.1 | Configuración del Swanger y dependencias | 2.6
5.2 | servicio de usuarios | 2.6 - 5.1
5.3 | Servicio inmuebles | 2.6 - 5.1
5.4 | servicio servicio visitas | 2.6 - 5.1
5.5 | servicio servicio personas | 2.6 - 5.1
5.6 | servicio ofertas | 2.6 - 5.1
5.7 | servicio sucursales | 2.6 - 5.1
5.8 | servicio tipo inmueble | 2.6 - 5.1
5.9 | servicio tipo transacción | 2.6 - 5.1
6 | Documentación
7 | Pruebas
7.1 | Pruebas unitarias | 3
7.2 | Pruebas funcionales | 5